โครงการนิติอาสา

1. รหัสโครงการ  :  นบ.014	   			(ระดับที่ 2)  โครงการนิติอาสา

(   โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project)

(   โครงการตามภารกิจ (Function Project)

(  โครงการงานประจำ (Routine project)

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย

(  การผลิตบัณฑิต  			( การวิจัย		( การบริการวิชาการแก่สังคม

( การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		( บริหารจัดการ

3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

3.1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570

(  ยุทธศาสตร์ที่ 1 Quality Entrepreneurship Oriented Education

( SO1 : Personalized education			
(  SO2 : Sustainable Student Life

( SO3 : Alumni Engagement

3.2 แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2565 - 2569 
       (   ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้มีความพร้อมทั้งทางด้านสติปัญญาตามอัตลักษณ์นิสิตฯ

กลยุทธ์ที่  3  คุณภาพนิสิตและบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในสายวิชาชีพทางกฎหมายและมีความร่วมมือทางวิชาการฯ

ตัวชี้วัดที่  2  ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.  ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

4.1  ภายใต้แผนงาน	(  จัดการศึกษาอุดมศึกษา

4.2  ลักษณะโครงการ 	(  โครงการที่ใช้งบประมาณ	(  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

4.3  วิธีการดำเนินงาน	(  ดำเนินการเอง			(  จัดจ้าง

5.  ผู้รับผิดชอบ

5.1  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.2  ผู้กำกับดูแล      1.  ผศ.จรรยารักษ์      สุวพันธ์ (รองคณบดีคณะนิติศาสตร์)     โทร. 1701

2.  คณะกรรมการกิจการนิสิต

5.3  ผู้รับผิดชอบ      1.  นายทศพล    		จูมั่น			      โทร. 1734

2.  นางวรวรรณ  		กาละภักดี	  	      โทร. 1733

5.4  ผู้รายงานผล      นายทศพล    		จูมั่น			      โทร. 1734

6. หลักการและเหตุผล

คณะนิติศาสตร์ ได้สนับสนุนให้นิสิตใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม รวมถึงกิจกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพปัญหา ร่วมหาแนวทางในการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม ฝึกตนให้เป็นผู้เสียสละต่อสังคมส่วนรวม อันจะส่งผลให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของคณะนิติศาสตร์

7. วัตถุประสงค์

7.1  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

7.2  เพื่อให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สังคมนอกมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนบริบทเป็นผู้ให้

7.3  เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทำดีให้ชุมชน และสังคมส่วนรวม

8.  เป้าหมายของโครงการ

8.1 เป้าหมายการดำเนินงาน

| ลำดับ | กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เชิงผลลัพธ์ (Outcome) | เกณฑ์ ประกันคุณภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมออกค่ายพัฒนาเพื่อช่วยเหลือสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมให้นิสิตร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ | ( คุณภาพ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี | 1. นิสิตได้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้สาธารณะ 2. นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สังคมนอกมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 3. นิสิตมีส่วนร่วมในการทำดีให้ชุมชน และสังคมส่วนรวม | เกณฑ์ AUN-QA คุณภาพที่ 8 |

8.2 กลุ่มเป้าหมาย

| เป้าหมาย | หน่วยนับ | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น | คน | 80 |
| นิสิต | คน | 70 |
| บุคลากรสายวิชาการ | คน | 5 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | คน | 5 |

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ขั้นวางแผนงาน (P) 1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินเพื่อกำหนดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาสังคม 2. กำหนดรูปแบบค่าย 3. ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อออกค่ายพัฒนา 4. ติดต่อพื้นที่ที่จะทำการออกค่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D) 1. ขออนุมัติโครงการ 2. ขออนุญาตนำนิสิตออกนอกพื้นที่ 3. จัดดำเนินโครงการ | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 2. วิเคราะห์ประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 1. เสนอผลการประเมินแก่คณะกรรมการนโยบายและแผน 2. เสนอคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อสรุปข้อปรับปรุงในปีถัดไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. งบประมาณ

9.1 แหล่งงบประมาณ

(   เงินรายได้    30,000  บาท  กองทุนกิจการนิสิต   แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา  งานสนับสนุนการ

จัดการศึกษา  สำนักงานเลขานุการคณะ  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต : โครงการนิติอาสา

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

1)  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		             10,000 		บาท

2)  ค่าเช่ารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง			 4,000  		บาท

3)  ค่าที่พัก					 4,000		บาท

4)  ค่าวัสดุโครงการ					10,000 		บาท

5)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				              2,000		บาท

เป็นจำนวนเงิน (สามหมื่นบาทถ้วน)	           	           30,000		บาท

*สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ

10.1  วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม	เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567

10.2  สถานที่จัดกิจกรรม		ภายนอกมหาวิทยาลัย

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1  นิสิตได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้สาธารณะ

11.2  นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สังคมนอกมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

11.3  นิสิตมีส่วนร่วมในการทำดีให้ชุมชน และสังคมส่วนรวม